## 記入例
実装要素洗い出し(例)
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 担当 | 概要 | 優先度 | 実装期間(日) | 実装開始予定日 | 実装完了予定日
| アイテム | 回復 | 画像探し | 羽山 | 回復アイテムの画像を探す | α | 0.01 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 完了
|  | 回復 | 画像描画 | 羽山 | 回復アイテムをゲーム内に表示する | α | 0.05
|  | 回復 | 当たり判定 | 羽山 | 回復アイテムに当たり判定をつける | α | 0.05
|  | 回復 | 処理 | 羽山 | 回復アイテムを拾った時の処理を書く | α | 0.05
|  | 回収 | 画像探し | 羽山 | 回収アイテムの画像を探す | α | 0.01 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 完了
|  | 回収 | 画像描画 | 羽山 | 回収アイテムをゲーム内に表示する | β | 0.05
|  | 回収 | 当たり判定 | 羽山 | 回収アイテムに当たり判定をつける | β | 0.05
|  | 回収 | 処理 | 羽山 | 回収アイテムを拾った時の処理を書く | β | 0.05
|  | 敵全滅アイテム | 画像探し | 羽山 | 敵全滅アイテムの画像を探す | α | 0.01 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 完了
|  | 敵全滅アイテム | 画像描画 | 羽山 | 敵全滅アイテムをゲーム内に表示する | β | 0.05
|  | 敵全滅アイテム | 当たり判定 | 羽山 | 敵全滅アイテムに当たり判定をつける | β | 0.05
|  | 敵全滅アイテム | 処理 | 羽山 | 敵全滅アイテムを拾った時の処理を書く | β | 0.05
|  | 経験値 | 画像探し | 羽山 | 経験値の画像を探す | α | 0.01
|  | 経験値 | 画像描画 | 羽山 | 経験値をゲーム内に表示する | α | 0.05
|  | 経験値 | 当たり判定 | 羽山 | 経験値に当たり判定をつける | α | 0.05
|  | 経験値 | 処理 | 羽山 | 経験値を拾った時の処理を書く | α | 0.05
|  | SE | SE探し | 羽山 | SEを探す | M | 0.05
|  | SE | 処理 | 羽山 | SEを鳴らす処理を書く | M | 0.05
| ステージ | SE | SE探し | 金子 | SEを探す | M | 0.5
| 経験値 | SE | 処理 | 金子 | SEを鳴らす処理を書く | M | 0.5
|  | BGM | BGM探し | 金子 | BGMを探す | M | 0.5
|  | BGM | 処理 | 金子 | BGMを鳴らす処理を書く | M | 0.5
|  | ステージ | 森画像探し | 金子 | 森ステージの画像を探す | α | 0.5
|  | ステージ | 森画像描画 | 金子 | 森ステージの画像を描画する | α | 1
|  | ステージ | 火山画像探し | 金子 | 火山ステージの画像を探す | α | 0.5
|  | ステージ | 火山画像描画 | 金子 | 火山ステージの画像を描画する | β | 0.3
|  | ステージ | 墓画像探し | 金子 | 墓ステージの画像を探す | α | 0.5
|  | ステージ | 墓画像描画 | 金子 | 墓ステージの画像を描画する | β | 0.3
|  | ステージ | 処理 | 金子 | ステージがランダムに選ばれる処理を書く | β | 0.5
|  | ステージ | 障害物探し | 金子 | ステージ上に障害物を生成する | β | 0.75
|  | ステージ | 障害物処理 | 金子 | 障害物の当たり判定をつける | β | 0.75
|  | 経験値バー | 経験値バー処理 | 金子 | 経験値バーの枠を描画する | α | 0.5
|  | 経験値バー | 経験値バー処理 | 金子 | 経験値バー内部の経験値未獲得時の矩形を描画する | α | 0.5
|  | 経験値バー | 経験値バー処理 | 金子 | 経験値バー内部の経験値獲得時の矩形を描画する | α | 0.5
|  | 経験値バー | 経験値バー処理 | 金子 | 経験値獲得時、経験値獲得時の矩形が伸びる処理を書く | α | 1
|  | 経験値バー | 経験値バー処理 | 金子 | 武器もしくは能力を選択した時、経験値獲得時の矩形の長さをリセットする処理を書く | α | 0.5
| システム | レベルアップ | 画像探し | 所谷 | レベルアップ時の画像を探す | α
|  | レベルアップ | 画像描画 | 所谷 | レベルアップ時の画像を描画する | α
|  | レベルアップ | SE探し | 所谷 | レベルアップ時のSEを探す | M
|  | レベルアップ | 処理 | 所谷 | レベルアップ時のSEを鳴らす処理を書く | M
|  | レベルアップ | レベルアップ処理 | 所谷 | 獲得経験値の上限に達したら0にしてレベルを上げる | α
|  | レベルアップ | レベルアップ処理 | 所谷 | レベルアップ時のスキルの抽選をする処理を書く | α
|  | レベルアップ | レベルアップ処理 | 所谷 | システム | β
|  | レベルアップ | レベルアップ処理 | 所谷 | 武器のレベルアップ時の処理 | α
|  | システム | 選択処理 | 所谷 | 選択肢をキーボード操作で選択する処理を書く | α
|  | システム | 選択描画 | 所谷 | 選択肢を選択したことを描画する | α
|  | システム | 決定処理 | 所谷 | 選択した選択肢にキーボード操作で決定する処理を書く | α
|  | システム | 決定描画 | 所谷 | 決定したことを描画する | α
|  | パッシブ | 処理 | 所谷 | 攻撃速度上昇処理 | β
|  | パッシブ | 処理 | 所谷 | 攻撃範囲拡大処理 | β
|  | パッシブ | 処理 | 所谷 | HP上限上昇処理 | β
|  | パッシブ | 処理 | 所谷 | 移動速度上昇処理 | β
| シーン面 | シーン | シーンマネージャー作成 | 千田 | シーンマネージャーを作成する | α | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-14
|  | シーン | タイトル画像 | 千田 | タイトルの画像を探す | α | 0.3 | 2026-04-13 | 2026-04-13
|  | シーン | タイトル画像 | 千田 | タイトルを描画する | α | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-14
|  | シーン | メイン | 千田 | メインをまとめる | β | 2 | 2026-04-24 | 2026-04-24
|  | シーン | リザルト画像 | 千田 | リザルトの画像を探す | α | 0.3 | 2026-04-13 | 2026-04-13
|  | シーン | リザルト画像 | 千田 | リザルトを描画する | α | 2 | 2026-04-15 | 2026-04-15
|  | シーン | チュートリアル処理 | 千田 | チュートリアル処理 | β | 2 | 2026-04-20 | 2026-04-20
|  | シーン | 処理 | 千田 | フェード処理 | β | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-20
| キャラ全般 | プレイヤー | 画像探し | 大竹 | プレイヤーの画像を探す | α | 0.01 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 完了
|  | プレイヤー | 描画 | 大竹 | プレイヤーを描画する | α | 0.3 | 2026-04-13 | 2026-04-13
|  | プレイヤー | 移動処理 | 大竹 | プレイヤーの移動処理 | α | 0.3 | 2026-04-13 | 2026-04-13
|  | プレイヤー | 弓の攻撃処理 | 大竹 | 弓の攻撃処理 | β | 0.3 | 2026-04-24 | 2026-04-24
|  | プレイヤー | 弓のエフェクト | 大竹 | 弓のエフェクト | β | 0.1 | 2026-04-24 | 2026-04-24
|  | プレイヤー | 刀の攻撃処理 | 大竹 | 刀の攻撃処理 | α | 0.3 | 2026-04-13 | 2026-04-13
|  | プレイヤー | 刀のエフェクト | 大竹 | 刀のエフェクト | α | 0.1 | 2026-04-13 | 2026-04-13
|  | プレイヤー | 斧の攻撃処理 | 大竹 | 斧の攻撃処理 | β | 0.1 | 2026-04-24 | 2026-04-24
|  | プレイヤー | 斧のエフェクト | 大竹 | 斧のエフェクト | β | 0.1 | 2026-04-24 | 2026-04-24
|  | プレイヤー | 魔法の攻撃処理 | 大竹 | 魔法の攻撃処理 | β | 0.1 | 2026-04-24 | 2026-04-24
|  | プレイヤー | 魔法のエフェクト | 大竹 | 魔法のエフェクト | β | 0.1 | 2026-04-24 | 2026-04-24
|  | プレイヤー | 座標参照処理 | 大竹 | 座標を参照する処理を書く | β | 0.3 | 2026-04-24 | 2026-04-24
|  | プレイヤー | SE探し | 大竹 | 武器のSEを探す | M | 0.1 | 2026-05-07 | 2026-05-07
|  | プレイヤー | 処理 | 大竹 | 武器のSEを鳴らす処理を書く | M | 0.3 | 2026-05-07 | 2026-05-07
|  | プレイヤー | ダメージ処理 | 大竹 | ダメージを食らった時の処理 | α | 0.3 | 2026-04-14 | 2026-04-14
|  | プレイヤー | 死亡処理 | 大竹 | HPが0になった時の処理 | α | 0.3 | 2026-04-14 | 2026-04-14
|  | プレイヤー | カメラ追従 | 大竹 | カメラがプレイヤーを追従する | α | 0.3 | 2026-04-14 | 2026-04-14
|  | 敵 | ゴブリン画像探し | 大竹 | ゴブリンの画像を探す | α | 0.01 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 完了
|  | 敵 | ゴブリン生成 | 大竹 | ゴブリンを生成する | α | 0.3 | 2026-04-14 | 2026-04-14
|  | 敵 | 移動処理 | 大竹 | ゴブリンの移動処理 | β | 0.3 | 2026-04-20 | 2026-04-20
|  | 敵 | キノコ画像探し | 大竹 | キノコの画像を探す | α | 0.01 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 完了
|  | 敵 | キノコ生成 | 大竹 | キノコを生成する | β | 0.01 | 2026-04-20 | 2026-04-20
|  | 敵 | 移動処理 | 大竹 | キノコの移動処理 | β | 0.3 | 2026-04-21 | 2026-04-21
|  | 敵 | コウモリ画像探し | 大竹 | コウモリの画像を探す | α | 0.01 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 完了
|  | 敵 | コウモリ生成 | 大竹 | コウモリを生成する | α | 0.3 | 2026-04-16 | 2026-04-16
|  | 敵 | 移動処理 | 大竹 | コウモリの移動処理 | α | 0.3 | 2026-04-16 | 2026-04-16
|  | 敵 | スケルトン画像探し | 大竹 | スケルトンの画像を探す | α | 0.01 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 完了
|  | 敵 | スケルトン生成 | 大竹 | スケルトンを生成する | β | 0.1 | 2026-04-21 | 2026-04-21
|  | 敵 | 移動処理 | 大竹 | スケルトンの移動処理 | β | 0.3 | 2026-04-23 | 2026-04-23
|  | 敵 | スケルトン死亡処理 | 大竹 | スケルトンのHPが0になったらゲームクリア処理 | β | 0.05 | 2026-04-23 | 2026-04-23
|  | 敵 | 死亡処理 | 大竹 | HPが0になったら経験値をドロップする | α | 0.3 | 2026-04-16 | 2026-04-16
|  | 敵 | 生成処理 | 羽山 | 敵の生成パターンの処理 | α
|  | 敵 | 処理 | 未定 | 敵の倒した数をカウントする処理
経験値

## Sheet1
No. | 日程 | 内容
1 | 2026-04-08 | 企画・スケジュール・担当
2 | 2026-04-08 | 企画・スケジュール・担当
3 | 2026-04-09 | 企画・スケジュール・担当
4 | 2026-04-09 | 企画・スケジュール・担当
5 | 2026-04-09 | 企画・スケジュール・担当
6 | 2026-04-10 | 企画・スケジュール・担当
7 | 2026-04-10 | 企画・スケジュール・担当
8 | 2026-04-10 | 企画・スケジュール・担当
9 | 2026-04-13 | α版
10 | 2026-04-13 | α版
11 | 2026-04-14 | α版
12 | 2026-04-14 | α版
13 | 2026-04-14 | α版
14 | 2026-04-16 | α版
15 | 2026-04-16 | α版
16 | 2026-04-16 | α版
17 | 2026-04-17 | α版
18 | 2026-04-17 | α版
19 | 2026-04-17 | α版提出
20 | 2026-04-20 | β版
21 | 2026-04-20 | β版
22 | 2026-04-21 | β版
23 | 2026-04-21 | β版
24 | 2026-04-21 | β版
25 | 2026-04-23 | β版
26 | 2026-04-23 | β版
27 | 2026-04-23 | β版
28 | 2026-04-24 | β版
29 | 2026-04-24 | β版
30 | 2026-04-24 | β版
31 | 2026-04-27 | β版
32 | 2026-04-27 | β版提出
33 | 2026-04-28 | オンライン
34 | 2026-04-28 | オンライン
35 | 2026-04-28 | オンライン
36 | 2026-05-07 | Master版
37 | 2026-05-07 | Master版
38 | 2026-05-07 | Master版
39 | 2026-05-08 | Master版
40 | 2026-05-08 | Master版
41 | 2026-05-08 | Master版提出
42
43